## คง.2569 เล่มที่ 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 (เล่มที่ 2)
งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ โครงการ/กิจกรรม | ปริมาณงาน/ หน่วย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | การจัดสรร |  | สถานที่ดำเนินการ บ้าน/หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยดำเนินการ
งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร |  | 781320
งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน |  | 19500 |  |  |  |  | นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร
1. การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) | 90 ราย | 18000 |  |  |  |  | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ขั้นตอนการดำเนินงาน | 10 ราย |  | 2000 | อำเภอเมืองยโสธร | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
1) สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) | 10 ราย |  | 2000 | อำเภอเลิงนกทา | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
อำเภอละ 10 ราย รวม จำนวน 90 ราย | 10 ราย |  | 2000 | อำเภอกุดชุม | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
2) ประเมินวัดความรู้ก่อนอบรม (Pretest) | 10 ราย |  | 2000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
3) ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมให้ความรู้ และทักษะที่จำเป็น จำนวน 1 ครั้ง | 10 ราย |  | 2000 | อำเภอมหาชนะชัย | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
1 วัน เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะ | 10 ราย |  | 2000 | อำเภอป่าติ้ว | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
ที่จำเป็นต่อเกษตรกร และเพิ่มสมรรถนะต่อการเป็นเกษตรผู้นำ ที่มีความรู้และสามารถ | 10 ราย |  | 2000 | อำเภอทรายมูล | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
ให้บริการแนะนำเกษตรกรในพื้นที่ได้ ประเด็นความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร | 10 ราย |  | 2000 | อำเภอไทยเจริญ | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
เช่น เทคโนโลยีการทำการเกษตรแม่นยำ การทำเกษตรสมัยใหม่ การทำเกษตรอัจฉริยะ | 10 ราย |  | 2000 | อำเภอค้อวัง | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
การทำเกษตรเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ดำเนินการประเมินวัดผลความรู้หลังการอบรม (Post -test)
4) รายงานการจัดเวทีส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
พร้อมไฟล์ข้อมูล
2. การยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
2.1 การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ
2.1.1 การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด | 1 จังหวัด | 1500 | 1500 | สำนักงานเกษตร | สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร | ม.ค. - ก.พ. 69
จังหวัดยโสธร
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร |  | 87900
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร | [6 empty] | นายจิรวิทย์ วงษ์จันทร์อุมา
1.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ | 15 ราย | 6000 | 6000 | อำเภอเมืองยโสธร | กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group |  |  |  |  | อ.เมืองยโสธร
1.1.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ | 15 ราย | 6000 | 6000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร |  |  |  |  | อ.คำเขื่อนแก้ว
1.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | [6 empty] | นางสาวสุจิตรา คำภาส
1.2.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | 45 ราย | 9000 |  |  |  |  | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ระดับอำเภอ |  |  | 1000 | อำเภอเมืองยโสธร | สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร | ม.ค. - ก.พ. 69
|  |  | 1000 | อำเภอทรายมูล | สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล | ม.ค. - ก.พ. 69
|  |  | 1000 | อำเภอกุดชุม | สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม | ม.ค. - ก.พ. 69
|  |  | 1000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว | ม.ค. - ก.พ. 69
|  |  | 1000 | อำเภอป่าติ้ว | สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว | ม.ค. - ก.พ. 69
|  |  | 1000 | อำเภอมหาชนะชัย | สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย | ม.ค. - ก.พ. 69
|  |  | 1000 | อำเภอค้อวัง | สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง | ม.ค. - ก.พ. 69
|  |  | 1000 | อำเภอเลิงนกทา | สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา | ม.ค. - ก.พ. 69
|  |  | 1000 | อำเภอไทยเจริญ | สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ | ม.ค. - ก.พ. 69
2) ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด | 10 คน | 1900 | 1900 | สำนักงานเกษตร | สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร | มี.ค. 69
จังหวัดยโสธร
1.2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group
1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ | 15 ราย | 6000 | 6000 | อำเภอทรายมูล | อำเภอทรายมูล | ม.ค. - ก.พ. 69
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group
1.2.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ | 15 ราย | 6000 | 6000 | อำเภอเลิงนกทา | อำเภอเลิงนกทา | ม.ค. - ก.พ. 69
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
1.2.4 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนสร้างความมั่นคง | 15 ราย | 3000 | 3000 | อำเภอไทยเจริญ | อำเภอไทยเจริญ | ม.ค. - ก.พ. 69
ด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
2) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร | 15 ราย | 6000 | 6000 | อำเภอไทยเจริญ | อำเภอไทยเจริญ | ม.ค. - ก.พ. 69
ตามแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
1.3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร | [6 empty] | นางสาวสุจิตรา คำภาส
1.3.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร | 30 ราย | 12000 |  |  |  |  | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
|  |  | 6000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน | ม.ค. - ก.พ. 69
บ้านนาเวียงคำศิริ หมู่ 6 ต.กู่จาน
อ.คำเขื่อนแก้ว
|  |  | 6000 | อำเภอเลิงนกทา | กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน | ม.ค. - ก.พ. 69
บ้านแยประชาสรรค์ หมู่ 3 ต.สวาท
อ.เลิงนกทา
2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร | 2 กลุ่ม | 10000
|  |  | 5000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน | ก.พ. - มี.ค. 69
บ้านนาเวียงคำศิริ หมู่ 6 ต.กู่จาน
อ.คำเขื่อนแก้ว
|  |  | 5000 | อำเภอเลิงนกทา | กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน | ก.พ. - มี.ค. 69
บ้านแยประชาสรรค์ หมู่ 3 ต.สวาท
อ.เลิงนกทา
1.3.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ | 15 ราย | 6000 | 6000 | อำเภอเลิงนกทา | โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน | ม.ค. - ก.พ. 69
(Smart Group Model) |  |  |  |  | บ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว
อำเภอเลิงนกทา
2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ | 1 กลุ่ม | 7000 | 7000 | อำเภอเลิงนกทา | โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน | ก.พ. - มี.ค. 69
(Smart Group Model) |  |  |  |  | บ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว
อำเภอเลิงนกทา
1.4 พัฒนาทักษะเกษตรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ | [6 empty] | นางสาวสุจิตรา คำภาส
1.4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย | 15 ราย | 3000 | 3000 | อำเภอป่าติ้ว | อำเภอป่าติ้ว | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดทำแผนพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้ | [6 empty] | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
1.4.2 พัฒนาทักษะเกษตรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ | 15 ราย | 6000 | 6000 | อำเภอป่าติ้ว | อำเภอป่าติ้ว | ม.ค. - ก.พ. 69
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) |  | 76000
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | [6 empty] | นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร
1.1 การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1.1.1 ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer | 90 ราย | 36000 |  |  |  |  | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ขั้นตอนการดำเนินงาน | 10 ราย |  | 4000 | อำเภอเมืองยโสธร | สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร | ครั้งที่ 1 : ม.ค. 69
1) สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ผ่าน | 10 ราย |  | 4000 | อำเภอเลิงนกทา | สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา | ครั้งที่ 2 : มี.ค. 69
คุณสมบัติเป็น Smart Farmer หรือผู้มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา | 10 ราย |  | 4000 | อำเภอกุดชุม | สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
เป็น Smart Farmerเกษตรกรที่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ | 10 ราย |  | 4000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
หรือยังไม่ผ่านตัวบ่งชี้ครบบทั้ง 15 ข้อพร้อมสัมภาษณ์และกรอกรายละเอียดเกษตร | 10 ราย |  | 4000 | อำเภอมหาชนะชัย | สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย
ลงใบสมัคร และประเมินคุณสมบัติ SF แล้วบันทึกในระบบ https://ffgdev.doae.go.th | 10 ราย |  | 4000 | อำเภอป่าติ้ว | สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
ดำเนินการอบรม จำนวน 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 60 วัน | 10 ราย |  | 4000 | อำเภอทรายมูล | สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
2) ประเมินผลวัดความรู้พื้นฐานของเกษตรกร ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังการอบรม | 10 ราย |  | 4000 | อำเภอไทยเจริญ | สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ
(Post-test) | 10 ราย |  | 4000 | อำเภอค้อวัง | สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
3) เน้นย้ำให้เกษตรกรนำแผนการผลิตรายบุคคลและองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้
ในการทำงานจริง
4) ทบทวนการทำงานและประเมินผลการพัฒนา การปฏิบัติงานของเกษตรกรตามแผน IFPP
5) อบรมให้ความรู้วิชาการเพื่อสร้างเสริมทักษะความรู้ และทักษะด้านการเกษตรเพิ่มเติม
ตามหัวข้อที่กำหนด
6) สรุปข้อมูลส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ภายในที่ 28 มีนาคม 2568 พร้อมไฟล์ข้อมูล
2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
2.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
2.1.1 อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer | 25 ราย/2 ครั้ง | 40000 | 40000 | สำนักงานเกษตร | สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร | ครั้งที่ 1 : ธ.ค. 68
ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  | จังหวัดยโสธร |  | ครั้งที่ 2 : ก.พ. 69
1) รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ราย อายุตั้งแต่ 17 - 45 ปี
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร
2) จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดเวทีวิเคราะห์ตนเอง ปรับแนวคิด สร้างแรงจูงใจ จัดทำแผนที่กิจกรรมการผลิต
(แผนการผลิต/การตลาด) ทำแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) และหรือแผนการพัฒนา
กิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร รวมถึงประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer
ก่อนการเรียนรู้ ในระบบ ffgdev.doae.go. โดยนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
เพื่อค้นหาควมต้องการเทคโนโลยีพร้อมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายและจัดทำช่องทางติดต่อ
สื่อสารเกษตรกรรุ่นใหม่
ครั้งที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสัญจรศึกษาดูงานประสาน เชื่อมโยงแหล่งความรู้
ที่เหมาะสมนำเสนอผลเรียนรู้ และประเมินคุณสมบัติ YSF ครั้งที่ 2 หลังการเรียนรู้ในระบบ
ffgdev.doae.go.th
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) |  | 8970 |  |  |  |  | นางสาวอโณชา สมหา
1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) | 46 คน | 8970 | 8970 | สำนักงานเกษตร | อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  | จังหวัดยโสธร | สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินส่งเสริมการเกษตรในระดับ
อำเภอ บุคคลเป้าหมายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ของจังหวัด และอำเภอ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น |  | 21600
1. การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร | 1 จังหวัด | 1000 | 1000 | สำนักงานเกษตร | พื้นที่ดำเนินโครงการ 9 อำเภอ | ธ.ค. 68 - ก.พ. 69 | นางสาวนิศาชล เหล็งกระโทก
ในงานส่งเสริมการเกษตร | (อำเภอละ 1 จุด) |  |  | จังหวัดยโสธร |  |  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลฯ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง | [6 empty] | กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการติดตามให้คำแนะนำ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
2. การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2.1 การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น | 1 จุด | 20600
จุดปี พ.ศ. 2567
2.1.1 จัดเวทีชุมชน | 1 ครั้ง/20 ราย |  | 3800 | อำเภอมหาชนะชัย | วสช.เศรษฐกิจพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา | ม.ค. - ก.พ. 69
ค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ การดำเนินการจัดเวทีชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนิน
กิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม
2.1.2 การสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ | 1 เรื่อง/ครั้ง |  | 15000 | อำเภอมหาชนะชัย | วสช.เศรษฐกิจพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา | ก.พ. - มี.ค. 69
ค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ อาทิเช่น
- สื่อประชาสัมพันธ์ ชุดนิทรรศการ เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
- งานกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้+วิทยากร+ค่าวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนรู้
- ปัจจัยการผลิตตามแผน/แนวทางการพัฒนา
- ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์
- ธนาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2.1.3 ลงพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ | 1 จุด | 1800
1) เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด |  |  | 1000 | สำนักงานเกษตร | วสช.เศรษฐกิจพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา | ม.ค. - ก.พ. 69
ค่าใช้จ่าย |  |  |  | จังหวัดยโสธร | ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
เป็นค่าใช้จ่ายร่วมลงพื้นที่ร่วมจัดเวทีชุมชน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงในการติดตามให้คำแนะนำ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ |  |  | 800 | อำเภอมหาชนะชัย | วสช.เศรษฐกิจพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา | ม.ค. - ก.พ. 69
ค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
เป็นค่าใช้จ่ายร่วมลงพื้นที่ร่วมจัดเวทีชุมชน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงในการติดตามให้คำแนะนำ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  | 76950
1. พัฒนาเกษตรกร | [6 empty] | นางสาวกรรณิการ์ ศรีแสนตอ
1.1 เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ | 90 ราย | 45000 |  |  |  |  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน | 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย |  | 5000 | อำเภอเมืองยโสธร | ศพก.หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 | กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
1) สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการรับสมัคร/คัดเลือกเกษตรกรผู้นำ อำเภอละ 10 ราย | 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย |  | 5000 | อำเภอทรายมูล | ศพก.หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
ตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ | 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย |  | 5000 | อำเภอกุดชุม | ศพก.หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
2) สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และคณะกรรมการ ศพก./ | 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย |  | 5000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | ศพก.หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
ศูนย์เครือข่าย ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตพืชในพื้นที่ (ประมาณผลผลิต ต้นทุนการผลิต | 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย |  | 5000 | อำเภอป่าติ้ว | ศพก.หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
การตลาด ข้อมูลคุณสมบัติ ดิน น้ำ และสภาพอากาศ) และเลือกพืชที่ได้รับความสนใจ | 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย |  | 5000 | อำเภอมหาชนะชัย | ศพก.หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
หรือพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่นั้น 1 ชนิด หรือประเด็นการเกษตรที่ต้องการ | 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย |  | 5000 | อำเภอค้อวัง | ศพก.หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
พัฒนาของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อกำหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติให้ | 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย |  | 5000 | อำเภอเลิงนกทา | ศพก.หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
กับเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่กำหนด โดยเน้นการเสริมสร้าง | 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย |  | 5000 | อำเภอไทยเจริญ | ศพก.หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
ศักยภาพเกษตรกรผู้นำให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ และสินค้าได้
3) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรผู้นำ ได้แก่ SF/YSF กลุ่มเกษตรกร วสช.
สมาชิกแปลงใหญ่ เกษตรกรที่พร้อมจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพความพร้อม
ที่จะรับการพัฒนา หรือเคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการเรียนรู้กับ ศพก. มาแล้ว
จำนวน 10 ราย เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
4) สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนดแบบทดสอบ และดำเนินการทดสอบเกษตรกร
ก่อนเข้ารับการอบรมในครั้งที่ 1 (Pre-test) และทดสอบเกษตรกรหลังเข้ารับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในครั้งที่ 3 (Post-test) เพื่อประเมินเกษตรกรตามหลักสูตรที่กำหนด
5) หากอำเภอใดไม่สามารถจัดอบรมเกษตรกรได้ครบตามเป้าหมายต้องทำหนังสือ
ชี้แจงสาเหตุที่อำเภอไม่สามารถนำเกษตรกรเข้ารับการอบรมได้
6) เมื่อดำเนินการอบรมเกษตรกรเสร็จสิ้นแล้ว ให้อำเภอบันทึกข้อมูลการอบรมเกษตรกรผู้นำ
ในระบบรายงานศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login)
หัวข้อ “รายงานสรุปการจัดอบรมเกษตรกร” หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ
7) เมื่อดำเนินการอบรมเกษตรกรเสร็จสิ้นแล้ว ให้อำเภอรายงานผลการทดสอบ (Pre-test
และ Post-test) ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2569
ในรูปแบบไฟล์ Excel และ Pdf
หมายเหตุ : เกษตรกรผู้นำ ได้แก่ SF/YSF กลุ่มเกษตรกร วสช. สมาชิกแปลงใหญ่ เกษตรกร
ที่พร้อมจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพความพร้อมที่จะรับการพัฒนา หรือเคยผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรการเรียนรู้กับ ศพก. มาแล้ว ยกเว้นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำในปี พ.ศ. 2568
2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 18 ราย | 7650 | 7650 | สำนักงานเกษตร | ศพก., ศูนย์เครือข่าย, แปลงใหญ่ | ธ.ค. 68 - ก.พ. 69
ขั้นตอนการดำเนินงาน | (จัดประชุม 1 ครั้ง) |  |  | จังหวัดยโสธร | และ YSF ทั้ง 9 อำเภอ
1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด
เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. แปลงใหญ่ และ YSF ของอำเภอต่างๆ
ในจังหวัด โดยมีการดำเนินการจัดร่วมกับผู้รับผิดชอบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ในจังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง ในประเด็นดังนี้
1.1) การรายงานการดำเนินการของ ศพก. ปัญหาอุปสรรค และการดำเนินการแก้ไข
1.2) สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำต้นทุน ความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ แนวทางการ
จัดการและการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
1.3) สถานการณ์การผลิต การเพาะปลูก การตลาด ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักตลอดห่วงโซ่อุปทาน
1.4) ข้อมูลข่าวสารทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
1.5) ปัญหาความเดือดร้อน และเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร และการดำเนินการแก้ไขปัญหา
1.6) การสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
2.1.2 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ | 135 ราย | 21600
ขั้นตอนการดำเนินงาน | 1 ครั้งๆ ละ 15 ราย |  | 2400 | อำเภอเมืองยโสธร | ศพก. หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ร่วมกับแปลงใหญ่ เกษตรกรเจ้าของ | 1 ครั้งๆ ละ 15 ราย |  | 2400 | อำเภอทรายมูล | ศพก. หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
ศูนย์เครือข่าย ศพก. หน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน | 1 ครั้งๆ ละ 15 ราย |  | 2400 | อำเภอกุดชุม | ศพก. หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และเกษตรอำเภอ | 1 ครั้งๆ ละ 15 ราย |  | 2400 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | ศพก. หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ การรับรอง | 1 ครั้งๆ ละ 15 ราย |  | 2400 | อำเภอป่าติ้ว | ศพก. หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
ศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน การสรุปผลการดำเนินงาน | 1 ครั้งๆ ละ 15 ราย |  | 2400 | อำเภอมหาชนะชัย | ศพก. หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
และอื่นๆ ตามความเหมาะสม อย่างน้อย 2 ครั้ง ในประเด็นดังนี้ | 1 ครั้งๆ ละ 15 ราย |  | 2400 | อำเภอค้อวัง | ศพก. หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
1.1) การรายงานการดำเนินการของ ศพก. ปัญหาอุปสรรค และการดำเนินการแก้ไข | 1 ครั้งๆ ละ 15 ราย |  | 2400 | อำเภอเลิงนกทา | ศพก. หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
1.2) สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำต้นทุน ความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ แนวทางการ | 1 ครั้งๆ ละ 15 ราย |  | 2400 | อำเภอไทยเจริญ | ศพก. หลัก และ/หรือเครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
จัดการและการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
1.3) สถานการณ์การผลิต การเพาะปลูก การตลาด ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักตลอดห่วงโซ่อุปทาน
1.4) ข้อมูลข่าวสารทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
1.5) ปัญหาความเดือดร้อน และเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร และการดำเนินการแก้ไขปัญหา
1.6) การสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล/อำเภอ
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ศพก. | 1 จังหวัด | 2700 | 2700 | สำนักงานเกษตร | ศพก. หลัก และ ศูนย์เครือข่าย | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  | จังหวัดยโสธร
เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ
ศพก. และการให้บริการของ ศพก. และให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกษตรกร
และชุมชน พร้อมสรุปผล
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ |  | 45000 |  |  |  |  | นางสาวกมลทิพย์ กระจกศรี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
1. การดำเนินการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | [6 empty] | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
1.1 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 | 100 ราย | 20000 | 20000 | อำเภอเมืองยโสธร | อำเภอเมืองยโสธร | พ.ย. - ธ.ค. 68
1.2 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 | 100 ราย | 20000 | 20000 | อำเภอทรายมูล | อำเภอทรายมูล | ม.ค. - มี.ค. 69
2. ฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ | 50 ราย | 5000 | 5000 | สำนักงานเกษตร | อำเภอเมืองยโสธร | พ.ย. - ธ.ค. 68
จังหวัดยโสธร
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน |  | 9000 |  |  |  |  | นางสาวสุจิตรา คำภาส
1. ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1.1 โรงเรียนสังกัด ตชด. | 1 โรงเรียน | 9000 | 9000 | สำนักงานเกษตร | รร.ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ | มี.ค. 69 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
|  |  |  | จังหวัดยโสธร | ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ |  | 32000 |  |  |  |  | นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | 150 ราย | 30000 |  |  |  |  | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
การผลิตและการตลาด
ระยะที่ 1 บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา | 30 ราย |  | 6000 | อำเภอเลิงนกทา | บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ต.ศรีแก้ว | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
อ.เลิงนกทา
ระยะที่ 2 บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย | 30 ราย |  | 6000 | อำเภอมหาชนะชัย | บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3 ต.บึงแก | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
อ.มหาชนะชัย
ระยะที่ 3 บ้านดวน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง | 30 ราย |  | 6000 | อำเภอค้อวัง | บ้านดวน หมู่ที่ 7 ต.น้ำอ้อม | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
อ.ค้อวัง
ระยะที่ 4 บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว | 30 ราย |  | 6000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1 - 2 | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว
ระยะที่ 5 บ้านโนนบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ | 30 ราย |  | 6000 | อำเภอไทยเจริญ | บ้านโนนบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ต.คำไผ่ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  | อ.ไทยเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอ พิจารณาหาความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มใน
หลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม และครอบคลุมในมิติของพื้นที่/คน/
สินค้า รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
สินค้า รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
2. สนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 1 จังหวัด | 2000 | 2000 | สำนักงานเกษตร | พื้นที่ดำเนินงานโครงการ 5 ระยะ | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  | จังหวัดยโสธร
ติดตามผลการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมกลุ่ม สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่
รวบรวมผลการดำเนินงาน ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมขยายผลแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | 12500
1. ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ | 50 ราย | 12500 | 12500 | สำนักงานเกษตร | อำเภอป่าติ้ว | ม.ค. - ก.พ. 69 | นายวุฒิพงษ์ พูลผล วงษ์พานิช
ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  | จังหวัดยโสธร |  |  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1) สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรกร | [6 empty] | กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เป้าหมายตามคู่มือโครงการฯ
2) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักสูตร
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร
งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกร (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะในการประสานงานเตรียมความพร้อม ติดตามให้คำปรึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะในการประสานงานเตรียมความพร้อม ติดตามให้คำปรึกษา
จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร |  | 39900
1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ | [6 empty] | นายสมยศ แสงวงค์
1.1 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน | 50 ราย | 33900 | 33900 | สำนักงานเกษตร | 1. อำเภอเลิงนกทา | ม.ค. - มี.ค. 69 | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เงื่อนไขการดำเนินงานโครงการ |  |  |  | จังหวัดยโสธร | 2. อำเภอไทยเจริญ |  | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
อบรมรุ่นละ 25 ราย จำนวน 2 รุ่น เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้อง
ในการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร
เป้าหมาย
1. อำเภอเลิงนกทา 25 ราย
2. อำเภอไทยเจริญ 25 ราย
2. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ เพื่อสรุปการดำเนินงาน | 1 จังหวัด | 6000
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตาม นิเทศ ประเมินผล |  |  | 3000 | สำนักงานเกษตร | 1. อำเภอเลิงนกทา | ม.ค. - มี.ค. 69
|  |  |  | จังหวัดยโสธร | 2. อำเภอไทยเจริญ
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอในการติดตามให้คำปรึกษา |  |  | 1500 | อำเภอเลิงนกทา | อำเภอเลิงนกทา | ม.ค. - มี.ค. 69
แนะนำ แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ |  |  | 1500 | อำเภอไทยเจริญ | อำเภอไทยเจริญ
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  | 352000
1. "Green Gain Day" สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ "ไม่เผาแต่ได้รายได้" | 200 ราย | 84000 | 84000 | สำนักงานเกษตร | อำเภอมหาชนะชัย | ธ.ค. 68 - มิ.ย. 69 | นางจุฑารัตน์ ครโสภา
|  |  |  | จังหวัดยโสธร |  |  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มอารักขาพืช
2. ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายผลการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.1 การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลูกพืชใช้น้ำน้อย | 240 ราย/ไร่ | 240000 | 240000 | สำนักงานเกษตร | พื้นที่ดำเนินงานโครงการ 9 อำเภอ | ธ.ค. 68 - เม.ย. 69 | นางจุฑามาศ คำสุนทร
เป้าหมาย |  |  |  | จังหวัดยโสธร |  |  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1. อำเภอเมืองยโสธร 30 ราย/30 ไร่ | [6 empty] | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
2. อำเภอเลิงนกทา 30 ราย/30 ไร่
3. อำเภอมหาชนะชัย 30 ราย/30 ไร่
4. อำเภอกุดชุม 25 ราย/25 ไร่
5. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 25 ราย/25 ไร่
6. อำเภอทรายมูล 25 ราย/25 ไร่
7. อำเภอป่าติ้ว 25 ราย/25 ไร่
8. อำเภอไทยเจริญ 25 ราย/25 ไร่
9. อำเภอค้อวัง 25 ราย/25 ไร่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการ
2) คัดเลือกเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3) จัดทำทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร
4) สำรวจความต้องการ ปัจจัยการผลิตตามความต้องการ
5) ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้การจัดทำแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลูกพืชใช้น้ำน้อย และดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้
การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลูกพืชใช้น้ำน้อย
(1) จัดเวทีเรียนรู้การจัดทำแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร
(2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต
(3) เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มโดยให้มีพื้นที่ (ไร่) ในการจัดทำแปลงเรียนรู้
เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเกษตรกร
(4) ส่งเสริมการเรียนรู้จากจุดทำแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลูกพืชใช้น้ำน้อยในฤดูนาปรัง เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานแก่เกษตรกรที่
(5) วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ผลผลิต รายได้ ของข้าวนาปี ข้าวนาปรัง
และพืชใช้น้ำน้อย
3. บริหารจัดการโครงการ
3.1 ประชุม ติดตาม นิเทศ สรุป ประเมินผล จัดทำรายงานและให้คำแนะนำ | 1 โครงการ | 6000
3.1.1 ติดตาม นิเทศ สรุป ประเมินผล และจัดทำรายงาน (จังหวัด/อำเภอ) |  |  | 3000 | สำนักงานเกษตร | พื้นที่จังหวัดยโสธร | พ.ย. 68 - ก.ย. 69 | นางจุฑารัตน์ ครโสภา
ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  | จังหวัดยโสธร |  |  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เพื่อดำเนินการติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ | [6 empty] | กลุ่มอารักขาพืช
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ
3.1.2 ติดตาม นิเทศ สรุป ประเมินผล และจัดทำรายงาน กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ | 240 ราย/ |  | 3000 | สำนักงานเกษตร | พื้นที่ดำเนินงานโครงการ 9 อำเภอ | ธ.ค. 68 - เม.ย. 69 | นางจุฑามาศ คำสุนทร
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลูกพืชใช้น้ำน้อย | 240 แปลง |  |  | จังหวัดยโสธร |  |  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน | [6 empty] | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เพื่อดำเนินการติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ
3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละออง | 1 จังหวัด | 22000 |  |  |  | ธ.ค. 68 - พ.ค. 69
|  |  | 2000 | สำนักงานเกษตร | พื้นที่ 9 อำเภอ จังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร
|  |  | 4000 | อำเภอมหาชนะชัย | อำเภอมหาชนะชัย
|  |  | 3500 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | อำเภอคำเขื่อนแก้ว
|  |  | 3000 | อำเภอเมืองยโสธร | อำเภอเมืองยโสธร
|  |  | 2500 | อำเภอค้อวัง | อำเภอค้อวัง
|  |  | 2500 | อำเภอป่าติ้ว | อำเภอป่าติ้ว
|  |  | 1500 | อำเภอเลิงนกทา | อำเภอเลิงนกทา
|  |  | 1000 | อำเภอทรายมูล | อำเภอทรายมูล
|  |  | 1000 | อำเภอกุดชุม | อำเภอกุดชุม
|  |  | 1000 | อำเภอไทยเจริญ | อำเภอไทยเจริญ

## คง.2569 เล่มที่ 2 (คำเขื่อนแก้)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 (เล่มที่ 2)
งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ โครงการ/กิจกรรม | ปริมาณงาน/ หน่วย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | การจัดสรร |  | สถานที่ดำเนินการ บ้าน/หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยดำเนินการ
งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร |  | 40900
งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน |  | 2000 |  |  |  |  | นายศอรทิน ทิศทะษะ
1. การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) | 10 ราย | 2000 | 2000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ | 26 ธ.ค. 68
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
อำเภอละ 10 ราย รวม จำนวน 90 ราย
2) ประเมินวัดความรู้ก่อนอบรม (Pretest)
3) ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมให้ความรู้ และทักษะที่จำเป็น จำนวน 1 ครั้ง
1 วัน เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นต่อเกษตรกร และเพิ่มสมรรถนะต่อการเป็นเกษตรผู้นำ ที่มีความรู้และสามารถ
ให้บริการแนะนำเกษตรกรในพื้นที่ได้ ประเด็นความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร
เช่น เทคโนโลยีการทำการเกษตรแม่นยำ การทำเกษตรสมัยใหม่ การทำเกษตรอัจฉริยะ
การทำเกษตรเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ดำเนินการประเมินวัดผลความรู้หลังการอบรม (Post -test)
4) รายงานการจัดเวทีส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
พร้อมไฟล์ข้อมูล
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร |  | 18000
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร | 15 ราย | 6000 | 6000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวบ้านปักแฮด หมู่ 4 ต.นาคำ | 1969-01-13 | นางสาวศุภลักษณ์ โพธิ์เงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
1.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group |  |  |  |  | อ.คำเขื่อนแก้ว
1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group
1.1.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
1.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
1.2.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | 5 ราย | 1000 | 1000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว | 15 ม.ค. 69 | นางลักขณา นิลาลาด
ระดับอำเภอ | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
1.2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group
1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group
1.2.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
1.2.4 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
2) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร
ตามแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
1.3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
1.3.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group)
1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร | 15 ราย | 6000 | 6000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน | 3 ก.พ. 69 | นางสาวสุธิษา สิมมา
[5 empty] | บ้านนาเวียงคำศิริ หมู่ 6 ต.กู่จาน |  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อ.คำเขื่อนแก้ว
2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร | 1 กลุ่ม | 5000 | 5000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน | 10 ก.พ. 69 | นางสาวสุธิษา สิมมา
[5 empty] | บ้านนาเวียงคำศิริ หมู่ 6 ต.กู่จาน |  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อ.คำเขื่อนแก้ว
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) |  | 4000
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | [6 empty] | นายศอรทิน ทิศทะษะ
1.1 การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
1.1.1 ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer | 10 ราย | 4000 | 4000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว | ครั้งที่ 1 : 20 ม.ค. 69
ขั้นตอนการดำเนินงาน | [5 empty] | ครั้งที่ 2 : 20 มี.ค. 69
1) สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ผ่าน
คุณสมบัติเป็น Smart Farmer หรือผู้มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา
เป็น Smart Farmerเกษตรกรที่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ
หรือยังไม่ผ่านตัวบ่งชี้ครบบทั้ง 15 ข้อพร้อมสัมภาษณ์และกรอกรายละเอียดเกษตร
ลงใบสมัคร และประเมินคุณสมบัติ SF แล้วบันทึกในระบบ https://ffgdev.doae.go.th
ดำเนินการอบรม จำนวน 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 60 วัน
2) ประเมินผลวัดความรู้พื้นฐานของเกษตรกร ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังการอบรม
(Post-test)
3) เน้นย้ำให้เกษตรกรนำแผนการผลิตรายบุคคลและองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้
ในการทำงานจริง
4) ทบทวนการทำงานและประเมินผลการพัฒนา การปฏิบัติงานของเกษตรกรตามแผน IFPP
5) อบรมให้ความรู้วิชาการเพื่อสร้างเสริมทักษะความรู้ และทักษะด้านการเกษตรเพิ่มเติม
ตามหัวข้อที่กำหนด
6) สรุปข้อมูลส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ภายในที่ 28 มีนาคม 2568 พร้อมไฟล์ข้อมูล
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  | 7400
1. พัฒนาเกษตรกร | [6 empty] | นางสาวสุธิษา สิมมา
1.1 เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ | 10 ราย | 5000 | 5000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | ศพก.หลัก และ/หรือเครือข่าย | 15 ม.ค. 69 | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน | 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย
1) สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการรับสมัคร/คัดเลือกเกษตรกรผู้นำ อำเภอละ 10 ราย
ตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2) สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และคณะกรรมการ ศพก./
ศูนย์เครือข่าย ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตพืชในพื้นที่ (ประมาณผลผลิต ต้นทุนการผลิต
การตลาด ข้อมูลคุณสมบัติ ดิน น้ำ และสภาพอากาศ) และเลือกพืชที่ได้รับความสนใจ
หรือพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่นั้น 1 ชนิด หรือประเด็นการเกษตรที่ต้องการ
พัฒนาของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อกำหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติให้
กับเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่กำหนด โดยเน้นการเสริมสร้าง
ศักยภาพเกษตรกรผู้นำให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ และสินค้าได้
3) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรผู้นำ ได้แก่ SF/YSF กลุ่มเกษตรกร วสช.
สมาชิกแปลงใหญ่ เกษตรกรที่พร้อมจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพความพร้อม
ที่จะรับการพัฒนา หรือเคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการเรียนรู้กับ ศพก. มาแล้ว
จำนวน 10 ราย เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
4) สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนดแบบทดสอบ และดำเนินการทดสอบเกษตรกร
ก่อนเข้ารับการอบรมในครั้งที่ 1 (Pre-test) และทดสอบเกษตรกรหลังเข้ารับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในครั้งที่ 3 (Post-test) เพื่อประเมินเกษตรกรตามหลักสูตรที่กำหนด
5) หากอำเภอใดไม่สามารถจัดอบรมเกษตรกรได้ครบตามเป้าหมายต้องทำหนังสือ
ชี้แจงสาเหตุที่อำเภอไม่สามารถนำเกษตรกรเข้ารับการอบรมได้
6) เมื่อดำเนินการอบรมเกษตรกรเสร็จสิ้นแล้ว ให้อำเภอบันทึกข้อมูลการอบรมเกษตรกรผู้นำ
ในระบบรายงานศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login)
หัวข้อ “รายงานสรุปการจัดอบรมเกษตรกร” หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ
7) เมื่อดำเนินการอบรมเกษตรกรเสร็จสิ้นแล้ว ให้อำเภอรายงานผลการทดสอบ (Pre-test
และ Post-test) ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2569
ในรูปแบบไฟล์ Excel และ Pdf
หมายเหตุ : เกษตรกรผู้นำ ได้แก่ SF/YSF กลุ่มเกษตรกร วสช. สมาชิกแปลงใหญ่ เกษตรกร
ที่พร้อมจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพความพร้อมที่จะรับการพัฒนา หรือเคยผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรการเรียนรู้กับ ศพก. มาแล้ว ยกเว้นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำในปี พ.ศ. 2568
2.1.2 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ | 15 ราย | 2400 | 2400 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | ศพก. หลัก และ/หรือเครือข่าย | 7 ม.ค. 69 | นางสาวสุธิษา สิมมา
ขั้นตอนการดำเนินงาน | 1 ครั้งๆ ละ 15 ราย | [5 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ร่วมกับแปลงใหญ่ เกษตรกรเจ้าของ
ศูนย์เครือข่าย ศพก. หน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน
การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และเกษตรอำเภอ
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ การรับรอง
ศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน การสรุปผลการดำเนินงาน
และอื่นๆ ตามความเหมาะสม อย่างน้อย 2 ครั้ง ในประเด็นดังนี้
1.1) การรายงานการดำเนินการของ ศพก. ปัญหาอุปสรรค และการดำเนินการแก้ไข
1.2) สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำต้นทุน ความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ แนวทางการ
จัดการและการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
1.3) สถานการณ์การผลิต การเพาะปลูก การตลาด ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักตลอดห่วงโซ่อุปทาน
1.4) ข้อมูลข่าวสารทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
1.5) ปัญหาความเดือดร้อน และเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร และการดำเนินการแก้ไขปัญหา
1.6) การสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล/อำเภอ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ |  | 6000 |  |  |  |  | นางสาวนันท์มนัส บุนทรีรัตน์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | [6 empty] | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | 30 ราย | 6000 | 6000 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1 - 2 | 5 ม.ค. 69
การผลิตและการตลาด |  |  |  |  | ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว
ระยะที่ 4 บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอ พิจารณาหาความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มใน
หลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม และครอบคลุมในมิติของพื้นที่/คน/
สินค้า รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
สินค้า รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  | 3500
3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละออง | 1 จังหวัด | 3500 | 3500 | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | ธ.ค. 68 - พ.ค. 69 | นางสาวนันท์มนัส บุนทรีรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ