## แนวทางการจัดทำแผน
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2568)
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้โดยดำเนินการ ดังนี้
1. มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัด
สู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
โครงการส่งเสริมการเกษตร ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
ให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2
(1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
(2) โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
(3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
(4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
(5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
(6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
(7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับอำเภอ ส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : yasothon@doae.go.th
ส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568

## ต.ย.แผนปฏิบัติงาน (hidden)
(ตัวอย่าง)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ |  | 455800
ก1 | โครงการประจำปี |  | 315800
1. พัฒนาองค์กรเกษตรกร
| 1.1 พัฒนากลุ่ม | 12 กลุ่ม | 60000 | อ.บาง... | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | นาย.....
| 1.2 ถ่ายทอดความรู้ | 1,200 ราย | 240000 | อ.ดอน... |  | 600 | 600 | [9 empty] | นาย....(หลัก)
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 2.1 คลินิกเกษตร | 250 ราย | 15800 | อ.หนอง... |  |  | 250 | [9 empty] | นาง...
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.ม่วง,อ.เมือง | [8 empty] | 500 |  |  |  | น.ส....
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
| 1. โครงการอยู่ดีมีสุข | 200 ราย | 40000 | อ.เฉลิม... | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | นาง...
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน |  | 180000
| 1. สัมมนา PW/DW/RW | 1 ครั้ง | 180000 | สนง.กษจ. |  |  |  | 1 | [8 empty] | นาย...
| 2. พัฒนาบุคลากรด้าน IT | 20 คน | - | สนง.กษจ. |  |  | 20 | [9 empty] | นาย...
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย |  | 62000
| 1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (กรม) | 5,000 ราย | 50000 | อ.พล... | [6 empty] | 2000 | 3000 |  |  |  |  | น.ส....
| 2. จังหวัดเคลื่อนที่ (จังหวัด) | 3 ครั้ง | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | นาง...
| 3. ศูนย์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว) | 5 จุด | 12000 | อ.สอง... | [8 empty] | 5 |  |  |  | นาย...

## แบบรายงานแผน (hidden)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ
ก1 | โครงการประจำปี
1. …
2. …
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. …
2. …
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
1. …
2. …
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน
1. …
2. …
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย
1. …
2. …

## ต.ย.อบรมจังหวัด (hidden)
ตัวอย่าง
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.เมือง...... | [10 empty] | 500 | 100000 | [12 empty] | นาย....
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## อบรมจังหวัด (hidden)
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ต.ย.แผนการใช้จ่าย (hidden)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  |  |  | หน่วยงาน............................................................................................... | [10 empty] | หน่วย:บาท
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ |  | รวมงบประมาณ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๖) | [11 empty] | งบรายจ่าย
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
|  |  | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ก. | งาน/โครงการ (คง.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
ข. | งานตามภารกิจ (งบบริหารจัดการ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบคง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
0

## เป้าหมายแผน-ผล (hidden)
กำหนดเป้าหมายแผนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
(1) แผนการเบิกจ่าย |  | 100 | 35 | 23 | 23 | 19
(2) ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## Sheet3 (hidden)
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## 2.1 ปฏิบัติงาน-เงินโครงการ
2.1 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 2
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
หน่วยเงิน : บาท
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | (7)
(2) |  | (3) | (4) | (5) | 2568 |  | 2568 |  | 2568 |  | 2568 |  | 2568 |  | 2568
[5 empty] | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
| รวมทั้งสิ้น | 27 | 84070 |  | 0 | 0 | 16 | 63900 | 1 | 2500 | 4 | 7000 | 4 | 6770 | 2 | 3900
1 | แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
1.1 ส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชที่เพื่อความปลอดภัยของผลผลิต
| 1.1.1 กำกับ ติดตาม และสนับสนุนให้เกษตรกรปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่เหมาะสม | 1 | 700 | [9 empty] | 1 | 700 |  |  | นางอภิญดา สานุกิจ
1.2 เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชเชิงรุกและการแจ้งเตือน
1.2.1 ประเมินความหนาแน่นและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดศัตรูพืช
| 1) สุ่มสำรวจเพื่อประเมินความหนาแน่นของศัตรูพืชระดับพื้นที่ | 1 | 1200 | [9 empty] | 1 | 1200 |  |  | น.ส.ดวงใจ ประกอบสันต์
1.3 พัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการจัดการสุขภาพพืช
1.3.1 สร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานคลินิกพืช
| 1) สนับสนุนการปฏิบัติงานและประเมินศักยภาพหมอพืชชุมชน | 1 | 1920 | [9 empty] | 1 | 1920 |  |  | น.ส.ดวงใจ ประกอบสันต์
2 | แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต
กิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต
2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต
2.1 จัดเวทีแห่งการเรียนรู้
2.1.1 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ 2)
| 1) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต | 1 | 40000 |  |  |  | 1 | 40000 | [8 empty] | น.ส.ดวงใจ ประกอบสันต์
2.2 การบริหารจัดการโครงการ
| 2) ประชุมเครือข่ายของคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ | 2 | 1200 |  |  |  | 1 | 600 |  |  | 1 | 600 |  |  |  |  | นางอภิญดา สานุกิจ
2.2.1 การติดตามและประเมินผลโครงการ
1) ติดตามประเมินผลโครงการ ระดับอำเภอ
| 1.1) ติดตามประเมินผลโครงการ ระดับอำเภอ (แปลงปีที่ 2) | 1 | 1500 | [11 empty] | 1 | 1500 | น.ส.ดวงใจ ประกอบสันต์
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3. โครงการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3.1 บริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ
| 3.1.1 ติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการระดับอำเภอ | 2 | 2400 | [11 empty] | 1 | 2400 | นายครุศาสตร์ สังฆะศรี
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช
กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
4. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
| 4.1 การจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล | 1 | 2950 | [9 empty] | 1 | 2950 |  |  | นายครุศาสตร์ สังฆะศรี
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
5.1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
5.1.1 พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน
1) สนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
| 1) ระดับปานกลางเป็นดี | 2 | 17000 |  |  |  | 1 | 17000 | [8 empty] | นายวิเศษ สีดีวงศ์
| 5.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ | 1 | 1900 | [7 empty] | 1 | 1900 |  |  |  |  | นายวิเศษ สีดีวงศ์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
6.1 พัฒนาเกษตรกร
| 6.1.1 เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ | 2 | 5000 |  |  |  | 1 | 2500 | 1 | 2500 | [6 empty] | นายครุศาสตร์ สังฆะศรี
6.2 สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
| 6.2.1 ถอดบทเรียน ศพก. หลัก | 1 | 3500 | [7 empty] | 1 | 3500 |  |  |  |  | นายครุศาสตร์ สังฆะศรี
6.3 บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
6.3.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่
| 1) ระดับอำเภอ | 2 | 2000 |  |  |  | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000 |  |  |  |  | นายครุศาสตร์ สังฆะศรี
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่
(Smart Farmer & Young Smart Farmer)
7.1 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
7.1.1 พัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
| 1) ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer | 10 | 2000 |  |  |  | 10 | 2000 | [8 empty] | นายครุศาสตร์ สังฆะศรี
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8.1 บริหารจัดการโครงการ
| 8.1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา | 1 | 800 |  |  |  | 1 | 800 | [8 empty] | น.ส.ดวงใจ ประกอบสันต์
ในพื้นที่การเกษตรของชุดปฏิบัติการ ระดับอำเภอ
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบ คง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

## Sheet1 (hidden)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
ในการจัดทำแผนขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
2) งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งาน/โครงการ ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้ครบถ้วน
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2 สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และโครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการด้วย
ข. งานตามภารกิจ ให้ระบุงานที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ระบุงานที่หน่วยงานต้องการปรับปรุงและพัฒนา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ค. งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ระบุงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากงานโครงการ
และงานตามภารกิจ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่มอบหมายให้ชัดเจน ได้แก่ งานมอบหมายเป็นพิเศษจากกรม เขต
จังหวัด หน่วยงาน/องค์กรหรือแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : plan30@doae.go.th
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
กองแผนงาน